## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
					___________________________________________________________________________________					___________________________________________________________________________________
UNIDADE: (1) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					DIANDRA LOPES (27)					JOSÉ CARLOS SIMÕES SIQUEIRA (27)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 610600 / 610601					GERENTE DE OBRAS E SERVIÇOS – SUPIO/ATDEFN					ENGENHEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS – SUPIO/ATDEFN
EXERCÍCIO: 01/ 2023
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL JUNHO 2023					___________________________________________________________________________________					___________________________________________________________________________________

					Memória Apoio
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)		PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Pregão eletrônico Processo 133.2022.PE.03	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de recuperação da impermeabilização da coberta do prédio sito à Av. Rio Capibaribe, onde funciona a Administração de Fernando de Noronha no Recife	071/2022				41.331.709/0001-57	Tudo Forte Construções, Comércio e Serviços Eireli	071/2022	24/11/22	90 dias	154.663,05	20/042023	30dias	11.821,85		4.4.90	R$ 154.661,04			R$ 154.661,04	Concluída
Pregão eletrônico 076/2022.PE.021	Contratação de serviços de engenharia para obra de ampliação do hospital São Lucas	064/2022				03.446.513/0001-20	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	064/2022	20/09/22	180 dias	715.000,00	20/12/22	60 dias	R$ 176.948,36		4.4.90	R$ 714.995,00			R$ 714.995,00	Obra concluída.
Pregão eletrônico Processo 107.2022.PE.030/202	Contratação de serviços de engenharia para obra de instalação de piso intertravado no estacionamento da ATDEFN.	065/2022				43154262/0001-13	CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME	065/2022	24/10/22	90 dias	125.445,02	24/12/22	30dias	R$ 30.855,38		4.4.90	R$ 123.888,12			R$ 123.888,12	Concluída
Pregão Eletrônico Nº 013.2022, PROCESSO Nº 039.2022	Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentação no entorno do Palácio São Miguel.	059/2022				03.446.513/0001-20	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	058/2022	20/09/22	210 dias	1.350.757,80	06/06/23				4.4.90	R$ 1.350.757,80			R$ 1.350.757,80	Concluída
Pregão eletrônico Processo 052/2022.PE.016	Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentação das Ruas Dom Juquinha, Pinto Branco e Centro de Convivência	058/2022				03.446.513/0001-20	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	059/2022	20/09/22	150 dias	3.053.928,50	03/07/23	60 dias			4.4.90	R$ 2.834.795,58			R$ 2.834.795,58	Paralisada por ordem da Contratante

					R$ 5.179.097,54