## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
[6 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
UNIDADE: (1) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | FÁBIO LINS NETO (27) |  |  |  |  | JOSÉ CARLOS SIMÕES SIQUEIRA (27)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 610600 / 610601 | [5 empty] | GESTOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN |  |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN
EXERCÍCIO: (1) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A MARÇO | [5 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
Memória Apoio
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
PREGÃO ELETRÔNICO 018.2021. | Contratação de serviços de projetos de drenagem e pavimentação das estradas vicinais da Ilha de Fernando de Noronha |  | -- | -- | -- | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 004/2022 | 2022-02-14 | 90 DIAS EXEC/180 VIGENCIA | 196000 | 2022-05-14 |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | OS emitida em 12/03
Processo 006.2022.DL.004/2022- Contrataçao direta | Contratação direta de empresa de engenharia para execução de serviços de recuperação da viga de paramento do Cais de Atracação Comercial do Porto de Santo Antonio. Vigência: 25/02/2022 a 25/04/2022 (60 dias) | -- | -- | -- | -- | 04.491.523/0001-39 | Tec Hidro Serviços Técnicos Ltda. | 006/2022 | 2022-02-25 | 60 dias | 61013.31 | 25/04/2022. |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | OS emitida em 17/02
[8 empty] | 006/2020 | [13 empty] | Apenas prazo execução VISTADO |  | Considerando o reajuste do 1º TA + os reajustes enviados para pagar/apostlar do 21º ao 34º |  |  | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
006/2021
Tomada de Preço Nº 001.2021 | Execucao de serviços de pavimentaçao e adequaçao da area de estacionamento do Hospital são Lucas, em Fernando de Noronha. | 5076/2021 | Contrato de Repasse do Ministério de Desenvolvimento Regional – MRD sob nº 906549/2020 - OPERAÇÃO 1072581-47 | 379694.9 | 18896 | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 017/2022 | 2022-03-09 | 150 dias | 398590.9 | 2022-08-10 | 150 DIAS | -- |  | 4.4.90. |  |  |  |  | OS emitida em 15/03 | [5 empty] | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 | Execucao de serviços de engenharia com a utilizaçao de maquinas pesadas Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha. | -- | -- | -- | -- | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 019/2022 | 2022-03-27 | 12 MESES | 1352826.42 | 2023-03-28 | 150 DIAS | -- |  | 4.4.90. |  |  |  |  | OS emitida em 17/03
LEGENDA:
[6 empty] | (1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
[6 empty] | (2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
[6 empty] | (3) | Exercício Financeiro;
[6 empty] | (4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
[6 empty] | (5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
[6 empty] | (6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
[6 empty] | (7) | Número e ano do Convênio (se houver);
[6 empty] | (8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
[6 empty] | (9) | Valor do repasse;
[6 empty] | (10) | Valor da contrapartida
[6 empty] | (11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
[6 empty] | (12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
[6 empty] | (13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
[6 empty] | (14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
[6 empty] | (15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
[6 empty] | (16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
[6 empty] | (17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
[6 empty] | (18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
[6 empty] | (19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
[6 empty] | (20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
[6 empty] | (21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
[6 empty] | (22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
[6 empty] | (23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
[6 empty] | (24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
[6 empty] | (25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
[6 empty] | (26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
[6 empty] | (27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
[6 empty] | (28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
[6 empty] | (29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).